Anlage 2.1

Stand der Überarbeitung:

2011-04-15

PfarrPlan 2018

Hinweise für die PfarrPlan-Sonderausschüsse

__________________

# Inhalt

Wenn dieses Dokument nicht in gedruckter Form, sondern als Datei vorliegt, kann durch Klick auf einen Verzeichniseintrag bei gleichzeitigem Drücken der Strg-Taste dieser direkt angesprungen werden.

Inhalt	1

1	Einleitung	2

2	Zeitplan und Handlungsablauf im Kirchenbezirk, Öffentlichkeitsarbeit	2

2.1	Vorbereitung der Bezirkssynode im Frühjahr 2011	2

2.2	Frühjahr 2011:  Bezirkssynode mit Zeitplan und Bestellung des PfarrPlan-Sonderausschusses	3

2.3	Ab Ende November 2011:  Arbeitsphase I des bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschusses	3

2.4	Frühjahr 2012:  Bezirkssynode mit Vorschlag für das bezirkliche Stellenverteilungskonzept	4

2.5	Frühsommer bis Herbst 2012:  Arbeitsphase II des bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschusses	4

2.6	Spätestens Ende November 2012:  Bezirkssynode mit Beschluss über das bezirkliche Stellenverteilungskonzept	5

2.7	Bis März 2013:  Fortgang auf landeskirchlicher Ebene	5

3	Vorschläge für das Vorgehen zur Verteilung der Pfarrstellen auf einzelne Kirchengemeinden	5

3.1	Vorarbeiten	5

3.2	Möglichkeiten zur Durchführung der Verteilung	6

3.2.1	Berechnungsverfahren	6

3.2.2	Sichtverfahren	7

3.2.3	Kombiverfahren (Berechnungsverfahren und Sichtverfahren)	7

3.2.4	Eine Bemerkung zum Ausgleich zwischen benachbarten Pfarrämtern	8

3.2.5	Deputate im Religionsunterricht:	8

4	Form des bezirklichen Stellenverteilungskonzepts	9

4.1	Muster eines bezirklichen Stellenverteilungskonzepts	9

4.2	Wie erstellen?	9

# Einleitung

Es handelt sich bei diesem Dokument um eine Ergänzung zu der Grundinformation PfarrPlan 2018 planen und durchführen, die allen Kirchengemeinden und Pfarrämtern zugeht.

Insbesondere sei ausdrücklich auf die dort zu Beginn genannten weiteren Dokumente (siehe vor allem auch die Inhalte in Anlage 4.1 - Umsetzungsfragen) hingewiesen. Die Mitglieder der bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschüsse sollten den Gesamtkomplex überblicken und um Details Bescheid wissen.

Es ist sinnvoll, den Blick bereits über das Jahr 2018 hinaus zu richten. Seriöse Zielzahlen für den kommenden PfarrPlan 2024 können allerdings nicht angegeben werden. Es ist aber mit einem weiteren Rückgang der Zahl der Pfarrstellen in der Landeskirche zu rechnen, der sich auf die Kirchenbezirke unterschiedlich verteilen wird. Zwischen 2020 und 2030 ist wegen der dann den Ruhestand antretenden starken Jahrgänge mit einem Rückgang um ca. ein Drittel der Pfarrstellen zu rechnen. Nicht nur deshalb empfiehlt es sich dringend, beispielsweise auch die Immobilienkonzepte mit dem PfarrPlan abzugleichen.

# Zeitplan und Handlungsablauf im Kirchenbezirk, Öffentlichkeitsarbeit

Der folgende Vorschlag für Zeitplanung und Vorgehen soll ermöglichen, die Sitzungen und Beratungen für den Pfarrplan 2018 zeitlich so zu planen, dass der Prozess transparent, mit der nötigen Beteiligung und doch so schlank als möglich gestaltet werden kann.

## Vorbereitung der Bezirkssynode im Frühjahr 2011

- Information der Pfarrämter und Kirchengemeinderäte über den anstehenden Pfarrplan 2018 (spätestens mit Einladung zur Bezirkssynode)

- Erstellen einer auf den Kirchenbezirk zugeschnittenen To-do-Liste

- Vorüberlegungen zu Zeitplan und Vorgehen

- Vorüberlegungen zu einem bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschuss.
Hierfür bieten sich drei Möglichkeiten an:

- Die Bezirkssynode wählt einen dem Kirchenbezirksausschuss zuarbeitenden beratenden bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschuss

- Die Bezirkssynode beauftragt den Kirchenbezirksausschuss als PfarrPlan-Sonderausschuss

- Die Bezirkssynode wählt Experten und/oder Vertretungen bestimmter Bereiche mit der Bitte an den Kirchenbezirksausschuss, diese zu den Sitzungen beratend einzuladen

Der örtliche PfarrPlan-Sonderausschuss sollte auch aufgrund seiner Zusammensetzung in der Lage sein, die verschiedenen Interessen auszutarieren. Zu bedenken sind dabei insbesondere die Interessen der Kirchengemeinden, der Pfarrerschaft, der Distrikte und des Kirchenbezirks.

- Es ist für den ganzen Verlauf zu überlegen, wann wer mit welchen Zahlen und Informationen an die Öffentlichkeit, speziell die Presse, geht.

## Frühjahr 2011: 
Bezirkssynode mit Zeitplan und Bestellung des PfarrPlan-Sonderausschusses

- Information über den Pfarrplan 2018

- Vorstellung des Zeitplans und des geplanten Vorgehens:
1. Bis zur Erarbeitung einer Vorlage für die Bezirkssynode im Frühjahr 2012
    (die Methodik des Vorgehens – siehe unter 3. – sollte dem PfarrPlan-
    Sonderausschuss im Benehmen mit dem KBA überlassen bleiben)
2. Für den gesamten Prozess (gemeinsame Kirchengemeinderatssitzungen, 
    Stellungnahmen, Anhörungen, Moderatorinnen und Moderatoren)

- Meinungsbildung, Fragen, Ergänzungen, Änderungsvorschläge

- Beschlussfassung der Bezirkssynode:

- Zeitplan

- Vorgehen

- Zusammensetzung des bezirklichen Pfarrplan-Sonderausschusses (s.o.)

## Ab Ende November 2011: 
Arbeitsphase I des bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschusses

- Unmittelbar nach der Herbsttagung der Landessynode (21. bis 24. November 2011) werden den Dekanatämtern die verbindlichen Zielzahlen für die jeweiligen Kirchenbezirke mitgeteilt. (Bereits ab Sommer 2011 ist mit unverbindlichen Tendenzen zu rechnen.)

- Der Pfarrplan-Sonderausschuss nimmt seine Arbeit auf, sofern er sich nicht bereits vorher getroffen hat, um sich über das Vorgehen zur Verteilung der Pfarrstellen auf Kirchenbezirksebene (s.u. unter 3.) zu verständigen.

- Der PfarrPlan-Sonderausschuss holt Stellungnahmen und Vorschläge ein im Gespräch mit

- den gewählten Vorsitzenden

- der Pfarrerschaft

- den Distrikten

- Ende 2011/Anfang 2012: Zwei Sitzungen des Pfarrplan-Sonderausschusses mit dem Ziel eines Vorschlags für das bezirkliche Stellenverteilungskonzept.

- Dieser Entwurf des bezirklichen Stellenverteilungskonzepts wird mit dem Oberkirchenrat rechtzeitig vor der Frühjahrssynode im Blick auf seine rechtliche und inhaltliche Durchführbarkeit besprochen.

## Frühjahr 2012: 
Bezirkssynode mit Vorschlag für das bezirkliche Stellenverteilungskonzept

- Bericht über den Prozess mit Erläuterung des vorgeschlagenen Entwurfs eines bezirklichen Stellenverteilungskonzepts

- Meinungsbildung mit Einbringung von Anregungen und Auflistung offener Fragen

- Beschluss der Bezirkssynode:
- Beauftragung des PfarrPlan-Sonderausschusses zur Weiterarbeit
- Vorgaben für den PfarrPlan-Sonderausschuss?
- Die von Veränderungen betroffenen Kirchengemeinden werden gebeten, 
   bis Mai, Juni oder Juli 2012 eine Stellungnahme abzugeben.

Angebot an Kirchengemeinden, Distrikte, Kirchenbezirke:

Für Überlegungen zu Fragen der Umsetzbarkeit kann Beratung in Anspruch genommen werden:

Beratung in Stellenfragen und Kriterien der Verteilung:

Paul-Gerhard Schöll, Dezernat 3, paul-gerhard.schoell@elk-wue.de

Beratung bei Planung, Organisation und Umsetzung des Pfarrplans in den Kirchenbezirken und -gemeinden:

Carsten Kraume, Dezernat 3, carsten.kraume@elk-wue.de

Beratung in Fragen personeller Umsetzung und Besetzbarkeit:

Kathrin Nothacker, Dezernat 3, kathrin.nothacker@elk-wue.de

Beratung in Fragen zu Kirchengemeinden und Gesamtkirchengemeinden (siehe dazu auch Anlage 3.2 - Überparochiale und übergemeindliche Zusammenarbeit):

Bernhard Kolb, Dezernat 8, bernhard.kolb@elk-wue.de

Vermittlung von Moderatorinnen und Moderatoren/Prozessbegleitung:

Gisela Dehlinger, Evang. Bildungszentrum der Württ. Landeskirche / Gemeindeentwicklung und Gottesdienst / Gemeindeberatung, gisela.dehlinger@elk-wue.de

Der Oberkirchenrat beteiligt sich zur Hälfte an den Kosten für Moderation. Das Honorar richtet sich nach den Honorarsätzen der Arbeitsgemeinschaft für Gemeindeberatung in Württemberg (AGGW). Antragstellung und Abrechnung erfolgt ebenfalls über die Gemeindeberatung. Nähere Informationen finden Sie unter http://www.gemeindeentwicklung-und-gottesdienst.de/fileadmin/mediapool/einrichtungen/E_gemeindeentwicklung/Gemeindeberatung/Flyer_Veraenderungen.pdf

## Frühsommer bis Herbst 2012: 
Arbeitsphase II des bezirklichen PfarrPlan-Sonderausschusses

- Nach Eingang der Stellungnahmen der von Veränderungen betroffenen Kirchengemeinden:

- Nacharbeit im PfarrPlan-Sonderausschuss

- Ggf. Änderungen mit kurzfristig einzuholenden Stellungnahmen der dadurch betroffenen Kirchengemeinden

- Festlegung der Beschlussvorlage für die Bezirkssynode im Herbst 2012. Was in welcher Form vorgelegt wird, ist mit dem Oberkirchenrat abzusprechen.

## Spätestens Ende November 2012: 
Bezirkssynode mit Beschluss über das bezirkliche Stellenverteilungskonzept

- Bezirkssynode mit Beschlussfassung über den Entwurf des bezirklichen Stellenverteilungskonzepts.

-    Das bezirkliche Stellenverteilungskonzept ist der Bezirkssynode in der Form vorzulegen, wie sie auch auf der Homepage des Dezernat 3 unter den PfarrPlan-Materialien als Gesamtübersicht aller bezirklichen Stellenverteilungskonzepte veröffentlicht werden wird (siehe die unten bei 4.1 und 4.2 beschriebene Form). Weitere Erläuterungen sind selbstverständlich möglich.

Bei aufwändigen Prozessen kann im Einzelfall zwischen Kirchenbezirk und Oberkirchenrat eine Verlängerung des Abgabetermins des bezirklichen Stellenverteilungskonzeptes vereinbart werden.

## Bis März 2013: 
Fortgang auf landeskirchlicher Ebene

- Prüfung der bezirklichen Stellenverteilungskonzepte durch Oberkirchenrat und synodalen PfarrPlan-Sonderausschuss

- Vorlage der Stellenverteilungskonzepte an die Landessynode. Diese entscheidet im Rahmen des zum Haushaltsplan gehörenden Stellenplanes über die in den bezirklichen Stellenverteilungskonzepten vorgeschlagenen Aufhebungen und Errichtungen von Pfarrstellen.

# Vorschläge für das Vorgehen zur Verteilung der Pfarrstellen auf einzelne Kirchengemeinden

## Vorarbeiten

- Es ist zu entscheiden, ob für bestimmte Sonderdienste auf Kirchenbezirksebene Pfarrstellenanteile vorgesehen und reserviert werden sollen oder – wenn es sich um eine landeskirchliche Zuweisung von Stellenanteilen für Krankenhaus- oder Hochschulseelsorge handelt - verwendet werden müssen. Weiter muss in diesem Zusammenhang beachtet werden, dass die Leitung eines großen Kirchenbezirks mehr Aufwand erfordert als die Leitung eines kleinen Kirchenbezirks.

- Beratungen und Klärungen über den Transfer von Pfarrstellenanteilen für kirchenbezirksübergreifende Aufgaben, die in einem Kirchenbezirk stellvertretend für mehrere Kirchenbezirke wahrgenommen werden (beispielsweise für Diakonie in den Kirchenbezirken Blaubeuren und Ulm).

Mit dem bisher Genannten ist ein Teil der dem Kirchenbezirk zur Verfügung stehenden Zielstellenzahlen bereits verplant.

- Erheben, Sichten und Beurteilen von Besonderheiten einzelner Kirchengemeinden, die für den pfarrdienstlichen Aufwand relevant sind oder sein könnten. In diesem Zusammenhang auch Schätzungen über die Entwicklung der Gemeindegliederzahlen und weiterer besonderer Umstände einzelner Kirchengemeinden bis zum Jahr 2018.

- Wahrnehmen von Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinden und Pfarrämtern, Bildung von Gesamtkirchengemeinden in unterschiedlicher Verbindlichkeit und Zusammenarbeit.

- Der vorige PfarrPlan-Sonderausschuss der Landessynode hat angeregt und zu Bedenken gegeben: Wo in einer PfarrPlan-Periode Kürzungen vorgenommen wurden, dort sollte möglichst nicht bereits bei der nächsten Periode wieder gekürzt werden.

- Es ist zu bedenken und zu berücksichtigen und in den bezirklichen Stellenverteilungskonzepten ggf. zu vermerken: Bei dafür geeigneten Pfarrstellen mit eingeschränktem Dienstauftrag (75 Prozent oder 50 Prozent) muss der Oberkirchenrat die Möglichkeit erhalten, den Dienstauftrag ausnahmeweise und befristet auf 100 Prozent aufzustocken, indem eine bewegliche Pfarrstelle im Umfang von 100 Prozent zur Verfügung gestellt wird. (Dies dürfte in der Regel etwa eine Besetzung im Kirchenbezirk betreffen.) Bewegliche Pfarrstellen werden durch den 
Oberkirchenrat besetzt; im Gegenzug dazu erhält die betroffene Kirchengemeinde einen vollen Dienstauftrag.
Auch eine Pfarrstelle, die aufgehoben wurde oder wird, kann dafür in Frage kommen.

## Möglichkeiten zur Durchführung der Verteilung

### Berechnungsverfahren

Manche Kirchenbezirke hatten für den vorigen PfarrPlan ein mathematisches Verteilmodell entwickelt. Das Dezernat Theologische Ausbildung und Pfarrdienst im Oberkirchenrats beurteilt dies zwiespältig: Einerseits wird die Verteilung dadurch objektivierbar und nachvollziehbar, andererseits ist der Anwendungsbereich eines solchen bezirklichen Berechnungsverfahrens - nämlich auf einzelne Kirchengemeinden bezogen – so kleinräumig, dass dadurch teilweise den örtlichen Gegebenheiten nicht ausreichend entsprochen werden kann.

Darüber hinaus wäre es problematisch, falls von den landeskirchlichen Verteilkriterien wesentlich abweichende bezirkliche Verteilkriterien und Multiplikatoren gewählt würden, weil das dazu führen würde, dass sich die Unterschiede in der Landeskirche hinsichtlich der Einschätzung dessen, was eine volle Pfarrstelle ist, weiter verstärken. Dies hätte nicht zuletzt Auswirkungen auf die Besetzbarkeit.

### Sichtverfahren

Bei geringem Veränderungsbedarf können im PfarrPlan-Sonderausschuss die vorhandenen Pfarrstellen so lange „gesichtet“, untereinander verglichen, an dem in der Landeskirchliche Üblichen gemessen, deren Besetzbarkeit bedacht werden, bis sich herauskristallisiert, wo welche Veränderungen vorgenommen werden sollen, um eine sachgerechte Verteilung herzustellen. Es wird dabei auf Evidenz und die Überzeugungskraft von Augenmaß und Erfahrung (nicht Willkür!) gesetzt, und es wird in Kauf genommen, dass größere neben kleinere Aufgaben zu stehen kommen. Denn Unterschiede gab es schon immer, und diese entsprechen den Unterschieden in der Pfarrerschaft.

### Kombiverfahren (Berechnungsverfahren und Sichtverfahren)

Die Entscheidungsgänge bei den vorigen PfarrPlänen haben gezeigt, dass eine Kombination aus beiden Verfahren deren Vorteile vereinen kann. Die landeskirchlichen Verteilmerkmale mit den größten Gewichten – Gemeindegliederzahl, modifizierte Zahl der Pfarrstellen, zusätzliche Predigtstellen, Religionsunterricht – werden auf die Ebene der Distrikte oder Kirchengemeinden „heruntergebrochen“ und ggf. auch die weiteren landeskirchlichen Merkmale entsprechend verteilt.

Um die sich dadurch ergebende Pfarrstellenzahl an die vorgegebene Zielzahl 2018 im Kirchenbezirk anzupassen, ist noch ein „Sichtverfahren“ nötig.

Dabei ist zu beachten:

- Sollen im Kirchenbezirk zusätzliche Merkmale über die landeskirchlichen Merkmale hinaus – beispielsweise Altenheimseelsorge, Kindergartenarbeit, Diakonie-station - berücksichtigt werden, oder soll es bezirkliche Sonderaufträge im Nebenamt geben, müssen die Multiplikatoren für die landeskirchlichen Merkmale entsprechend verkleinert werden, damit Pfarrstellenanteile für die zusätzlichen Merkmale übrig bleiben.

- Die landeskirchlichen Verteilkriterien wurden nicht für die Anwendung auf den kleinräumigen Bereich einer Kirchengemeinde konzipiert. Was sich bei Anwendung des Berechnungssystems auf der Ebene der Kirchenbezirke ausmittelt, kann bei unreflektierter Anwendung auf Ebene der Kirchengemeinden zu Fehlbewertungen führen. Angewendet auf einzelne Kirchengemeinden dürften beispielsweise die Schnitte, bei denen eine Kirchengemeinde nur zur Hälfte (unter 400 Gemeindeglieder) oder anderthalbfach (über 3.000 Gemeindeglieder) gezählt wird, wenig sinnvoll sein. Stattdessen müsste sich die Gewichtung nach den tatsächlichen Umständen (etwa: „eine Kirchengemeinde wird mitversehen“ oder: „in einer Kirchengemeinde gibt es mehrere Pfarrstellen“ oder: „es handelt sich um eine Einzelpfarrstelle“) richten. Ähnliches gilt für das Deputat im Religionsunterricht.

- Die Gemeindegliederzahlen können sich bis zum Jahr 2018 verändern.

- Bei der Berechnung handelt es sich allenfalls um Annäherungen an ein Ergebnis. Es bleibt eine im verantwortlichen Abwägen zu entscheidende Frage, welche Pfarrstellen gekürzt werden sollen, wenn beispielsweise bei mehreren gleich großen Pfarrstellen, die alle im Umfang unter dem Durchschnitt liegen, nicht alle uneingeschränkt erhalten bleiben können.

Wenn nicht eindeutig begründet zu entscheiden ist, ob die eine oder die andere Pfarrstelle aufzuheben ist, kann erwogen werden, in der Bezirkssynode eine geheime Abstimmung durchzuführen, oder der Oberkirchenrat kann um eine Entscheidung gebeten werden.

### Eine Bemerkung zum Ausgleich zwischen benachbarten Pfarrämtern

Beim Ausgleich zwischen benachbarten Pfarrämtern führt das Operieren mit Prozenten häufig zu Problemen und Streit, etwa wenn vorgesehen wurde: „Pfarramt X übernimmt 25% von Pfarramt Y“. Dies setzt als Ausgangslage eine Differenz von 50% (nicht nur 25%!) voraus, wobei noch unklar bleibt, ob dabei RU enthalten gedacht ist.

Statt Prozente zu nennen, sollte deshalb festgelegt werden, was konkret abzugeben und zu übernehmen ist. Dabei sollte auch „von den Gemeindegliedern her gedacht“ werden; eine „Zerstückelung“ des Pfarrdienstes sollte vermieden werden.

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, ist der Versuch eines Fein-Ausgleichs zwischen benachbarten Pfarrämtern problematisch und nicht anstrebenswert. Es darf Unterschiede geben, solange sie nicht den Rahmen des in der Landeskirche Üblichen

übersteigen!

### Deputate im Religionsunterricht:

1. Zum Auftrag eines Pfarrers oder einer Pfarrerin gehört nach § 5 Abs. 2 WürttPfG der „Dienst an jungen Menschen in Schule" und „kirchlichem Unterricht". Der Religionsunterricht gehört nach § 8 Abs. 3 WürttPfG zu den Verpflichtungen eines Gemeindepfarrers oder einer Gemeindepfarrerin. Im Rahmen des PfarrPlans wurde die Möglichkeit eröffnet, Deputate im Religionsunterricht oder Teile davon durch Festlegungen in den Geschäftsordnungen für die Pfarrämter auf andere Pfarrstellen zu verschieben.

2. In allen Fällen einer Verschiebung von Deputatsanteilen von einer Pfarrstelle auf eine andere ist zusammen mit den bezirklichen Stellenverteilungskonzepten die schriftliche Stellungnahme der Schuldekanin oder des Schuldekans dem Oberkirchenrat und dem landeskirchlichen Pfarrplansonderausschuss vorzulegen.

3. Deputate von insgesamt mehr als 8 Wochenstunden Religionsunterricht auf einer Pfarrstelle erfordern eine besondere Begründung durch die regionalen Gremien. Oberkirchenrat und landeskirchlicher Pfarrplansonderausschuss werden diese im Kontext des übrigen für die Pfarrstelle vorgesehenen Dienstauftrags prüfen.

4. Beim Verschieben von Deputatsanteilen von einer Pfarrstelle auf eine andere ist auf die Vereinbarkeit der Aufgaben und Anforderungen in Kirchengemeinde und Schule besonders zu achten. Zu fragen ist, ob das umfangreiche gleichzeitige Arbeiten in zwei Systemen für den Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin gut möglich ist.

5. Wichtig ist, dass die Stellenkonstruktion für die Kirchengemeinde, die Person des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin und den Religionsunterricht im Zusammenspiel der Arbeitsfelder stimmig und transparent bleibt, so dass die Stelle voraussichtlich auch leicht zu besetzten ist.

6. Deputatsanteile können nur dann auf eine andere Pfarrstelle verschoben werden, wenn regional ein Unterrichtseinsatz auch möglich ist.

Dies gilt insbesondere in Regionen mit kleinen Unterrichtsaufträgen an kleinen Schulen. Dort können Deputatsanteile von einer Pfarrstelle auf eine andere nicht verschoben werden, wenn der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin dadurch an mehr als zwei  Schulen eingesetzt werden müsste oder wenn ein solches Deputat unterrichtsorganisatorisch gar nicht umsetzbar ist.

7. Bei umfangreicherem Unterrichtsdeputat an einer Schule werden Pfarrer oder Pfarrerin mit höher gehenden Erwartungen konfrontiert. Sie haben sich in das Kollegium und das Schulleben, in die Schulentwicklung, in Schulkonferenzen und in schulische Projekte und ggf. in die Aufgaben der Ganztagesschule zeitlich einzubringen. Ein deutlich höheres Zeitbudget für den Bereich Schule ist dann zu veranschlagen.

# Form des bezirklichen Stellenverteilungskonzepts

## Muster eines bezirklichen Stellenverteilungskonzepts

Siehe unter Anlage 2.3 - Muster eines bezirklichen Stellenverteilungskonzepts

## Wie erstellen?

Alle Dekanatämter erhalten eine Datei, in der

1. aus der Datenbank des Oberkirchenrats auf der Grundlage des PfarrPlan 2011 eine 
Übersicht über die im Kirchenbezirk bestehenden Pfarrstellen, versehen mit weiteren Angaben, erstellt wurde,

2. die Möglichkeit besteht, die für den PfarrPlan 2018 erforderlichen Einträge vorzunehmen.

Unterstützung bietet paul-gerhard.schoell@elk-wue.de.

Bitte besonders zu beachten:

- Die „Bemerkungen zur künftigen Struktur“ werden nicht von der Landessynode beschlossen, sondern sind zu gegebener Zeit – meist über Änderungen der Geschäftsordnung – umzusetzen.

- Die Frage, inwieweit in der Spalte für die Umsetzungsplanung Angaben zu beabsichtigten Stellenwechseln eingetragen werden sollen, kann nicht allgemein beantwortet werden. Entsprechende Gespräche sollen geführt werden, aber das Ergebnis der Gespräche sollte nicht unbedingt öffentlich gemacht werden.

- Weitere Hinweise unter Anlage 2.2 - Hinweise zu Aufhebung, Errichtung und Änderungen des prozentualen Umfangs von Pfarrstellen (beispielsweise, welche Angaben zur Errichtung einer Pfarrstelle erforderlich sind).

________

Protokoll

der wichtigsten Änderungen und Ergänzungen nach der ersten Veröffentlichung:

- Hinweise zur Vermittlung von Moderatoren und Moderatorinnen.

- Hinweis auf die Beratungstätigkeit von Pfarrer Kraume im Dezernat 3 des Oberkirchenrats.

- Beim letzten Spiegelstrich unter 3.1 wurde verdeutlicht, dass es sich dabei um eine ausnahmsweise und befristetet Maßnahme handelt.

Gemeindebezogene Sonderpfarrstellen und Sonderaufträge im Nebenamt; siehe außer in der Grundinformation, dort unter 4.4.1, auch unter Anlage 3.1 - Sonderpfarrstellen, gemeindebezogene Sonderpfarrstellen und Sonderaufträge im Nebenamt.

Siehe Spalten 11, 12 und 13 unter Anlage 5.2 - Zielzahlen 2018 und Anteile.

Zur Vorgabe von zweimal 100 Prozent für die Stelle des Dekans oder der Dekanin und die Dienstaushilfe beim Dekanatamt siehe in der Grundinformation, dort unter 4.4.2.

Siehe in der Grundinformation, dort unter 4.4.1 und in Anlage 5.1 - Das landeskirchliche Stellenverteilungskonzept.

Siehe Anlage 3.2 - Überparochiale und übergemeindliche Zusammenarbeit

Gemeint ist damit der Zielstellenplan 2011, siehe Anlage 2.5 - Übersichten der bezirklichen Stellenverteilungskonzepte PfarrPlan 2011.

Dabei kann auch eine Rolle spielen, dass eine Region nicht kontinuierlich durch Kürzungen belastet werden soll. In manchen Dekanatämtern wird deshalb bereits ein „PfarrPlan 2024“ o.ä. geplant, der dem Umstand Rechnung tragen will, dass für die einzelnen Regionen auch Konsolidierungsphasen nötig sind.

Wird beim Religionsunterricht mit „24 Wochenstunden = 1 Pfarrstelle“ gerechnet, dürfte dieser einen - an der Realität gemessen – unangemessen hohen Anteil ausmachen. Das wären bei sechs Wochenstunden 25%, also ein Viertel einer Pfarrstelle. Tatsächlich dürfte aber der Prozentsatz in der Praxis des Gemeindepfarramts darunter liegen. (Dies legt sich auch durch den Umstand nahe, dass im landeskirchlichen Stellenverteilungskonzept auf den Religionsunterricht im Durchschnitt 18,3% - also weniger als ein Fünftel - einer Pfarrstelle entfallen.)